## Proje Görev Tanımları Birinci T
Hafta | Tarih | Ana Modül | Görev Tanımı (Birinci Tekil Şahıs) | Durum
1. Hafta | 2 - 8 Mart | Tasarım & Planlama | Web ve mobil arayüz tasarımlarını yapılacak ve veritabanı mimarisini planlanacak. | Yapılacak
2. Hafta | 9 - 15 Mart | Veritabanı & Auth | PostgreSQL kurulumunu yapıp tabloları açılacak. Mock e-Devlet doğrulama ve yetki altyapısını kurulacak. | Yapılacak
3. Hafta | 16 - 22 Mart | Backend Core | Emlak ofislerinin ilan ekleme, silme ve düzenleme işlemleri için backend API'leri yazılacak | Yapılacak
4. Hafta | 23 - 29 Mart | CRM Entegrasyonu | Emlakçıların ilan ve fotoğraf yükleyebileceği formları kodlayıp yazdığım API'ye bağlanacak. | Yapılacak
5. Hafta | 30 Mart - 5 Nisan | Müşteri Vitrini | Müşteriler için sadece onaylı ilanların listeleneceği ana sayfa (vitrin) arayüzlerini kodlanacak. | Yapılacak
6. Hafta | 6 - 12 Nisan | Harita Sistemi | Harita sistemini entegre edip, ilanları cihazlarda GPS koordinatlarına göre (pin olarak) gösterilecek. | Yapılacak
7. Hafta | 13 - 19 Nisan | Arama & Filtre | Müşteri vitrini için detaylı arama ve filtreleme (fiyat, oda, konum) algoritmalarını ve API'leri yazılacak. | Yapılacak
8. Hafta | 20 - 26 Nisan | Donanım (Mobil) | Mobil uygulama için kamera ve cihazdan konum alma (GPS) fonksiyonları kodlanacak. | Yapılacak
9. Hafta | 27 Nisan - 3 Mayıs | AI Altyapısı | Yapay Zeka (AI) API'sini backend tarafına bağlayarak uygulamanın genel AI altyapısı kurulacak | Yapılacak
10. Hafta | 4 - 10 Mayıs | AI İlan Üretimi | Emlakçı paneline yapay zeka ile "Otomatik İlan Metni" oluşturma fonksiyonunu entegre edeceğim. | Yapılacak
11. Hafta | 11 - 17 Mayıs | AI Müşteri Asistanı | Müşteri ekranlarına "Evimin Değerini Hesapla" ve "Sanal Chatbot" yapay zeka özelliklerini ekleyeceğim. | Yapılacak
12. Hafta | 18 - 24 Mayıs | Talep Havuzu | Müşterinin "Evimi Sat" talebini konumuna göre doğru emlakçıya yönlendirecek havuz sistemini yazacağım. | Yapılacak
13. Hafta | 25 - 31 Mayıs | Güvenlik & Test | Rol tabanlı erişim kısıtlamalarını (Middleware) koda döküp sistemin güvenlik testlerini yapacağım. | Yapılacak
14. Hafta | 1 - 7 Haziran | Bug Fix & UI/UX | Sistemdeki hataları (bug) tespit edip çözeceğim ve tasarımsal iyileştirmeleri tamamlayacağım. | Yapılacak
15. Hafta | 8 - 15 Haziran | Canlıya Alma | Projeyi canlı sunucuya yükleyeceğim, mobil APK'sını alacağım ve proje sunumuma hazırlanacağım. | Yapılacak